## Referencias de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Información General del Proyecto
| * ID Proyecto |  |  |  | P001
* Nombre del Proyecto
| * Director del Proyecto | [6 empty] | Miguel Silva
* Gerente de Proyecto
* Fecha de Inicio
* Fecha de Fin
| * Cliente | [7 empty] | * Área:
* Sponsor
REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
|  |  |  | Muy Baja | Baja | Media | Alta | Muy alta |  | Nivel de Impacto | Valores Impacto | Comentario
|  |  |  | 0.1 | 0.25 | 0.4 | 0.8 | 1 |  | Muy alta | 1
|  | Frecuente | 0.9 | 0.09 | 0.225 | 0.36 | 0.72 | 0.9 |  | Alta | 0.8
|  | Probable | 0.7 | 0.07 | 0.175 | 0.28 | 0.56 | 0.7 |  | Media | 0.4
|  | Ocasional | 0.5 | 0.05 | 0.125 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |  | Baja | 0.25
|  | Posible | 0.3 | 0.03 | 0.075 | 0.12 | 0.24 | 0.3 |  | Muy Baja | 0.1
|  | Improbable | 0.1 | 0.01 | 0.025 | 0.04 | 0.08 | 0.1
[10 empty] | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
[10 empty] | Frecuente | 0.9
[10 empty] | Probable | 0.7
[10 empty] | Ocasional | 0.5
[10 empty] | Posible | 0.3
[10 empty] | Improbable | 0.1
TIPO DE CONTROL Y MONITOREO
| Reuniones |  | Las reuniones son esenciales para actuar temprano y validar grupalmente el estado de los riesgos. Deben ser breves para evitar la sensación de pérdida de tiempo y moderadas para mantener el enfoque en los objetivos.
| Reevaluación de Riesgos |  | La reevaluación de los riesgos permite una actualización oportuna y generará información actualizada sobre su estado. Aunque llevará tiempo realizarla, servirá como experiencia valiosa para proyectos futuros.
| Auditoría de Riesgos |  | La auditoría de los riesgos evalúa la efectividad de las respuestas y asegura el cumplimiento del plan de gestión. Proporciona una evaluación formal de los riesgos, aunque puede generar incomodidad en los responsables.
| Medición de Desempeño |  | La medición de desempeño permite conocer cómo se está desarrollando el proyecto y alerta sobre potenciales riesgos, aunque este procedimiento lleva tiempo.
| Análisis de Uso de Reservas |  | El análisis del uso de reservas permite conocer cuánta reserva queda y si es suficiente para cubrir los riesgos restantes. Además, respalda la gestión de costos utilizados y por utilizar.
| Análisis de Tendencias |  | El análisis de tendencias muestra la evolución del proyecto y pronostica su desempeño, permitiendo anticipar riesgos y alertar sobre la necesidad de implementar respuestas. Evalúa el desempeño a la fecha y verifica la efectividad de las respuestas aplicadas.

## Riesgos
ID del Proyecto |  | PT001
Nombre del Proyecto |  | Proyecto Tótem PV
Director de Proyecto |  | Miguel Silva P.
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | ID | Riesgo / Evento de Riesgo | Tipo de Riesgo | Fuente / Causa / Condición | Descripción y Comentarios | Categoría | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Cuando Fecha estimada de ocurrencia | Tipo de Estrategia | Plan de Respuesta | Control y monitoreo | Métrica
2024-09-30 | R-01 | Problemas de compatibilidad en múltiples dispositivos. | Amenaza | Incompatibilidad con diferentes tamaños de pantalla o navegadores. | Durante el desarrollo, el diseño puede no adaptarse correctamente a todos los dispositivos, lo que requerirá tiempo adicional para ajustes. | Técnico | Posible | 0.4 | Media | 0.6 | 0.5 | Programador Front-end |  | Mitigar | Se puede asegurar compatibilidad probando en diversos dispositivos y navegadores | Medición de Desempeño | Porcentaje de dispositivos/navegadores en los que la página se muestra correctamente (Objetivo: > 95%)
2024-09-30 | R-02 | Tiempo de carga elevado debido a imágenes o videos pesados. | Amenaza | Uso de recursos multimedia de gran tamaño no optimizados. | El sitio puede experimentar tiempos de carga lentos, afectando la experiencia de usuario. | Técnico | Frecuente | 1 | Alta | 0.8 | 0.9 | Programador Front-end |  | Mitigar | Optimizar imágenes y videos, usar técnicas de lazy loading | Análisis de Tendencias | Tiempo medio de carga de la página de inicio en segundos (Objetivo: < 3 segundos)
2024-09-30 | R-03 | Inconsistencias en la visualización de noticias dinámicas. | Amenaza | Implementación incompleta o incorrecta de elementos que actualizan el contenido de las noticias. | Durante el desarrollo, la carga dinámica de contenido puede presentar problemas, lo que podría ralentizar el proyecto. | Técnico | Posible | 0.4 | Media | 0.6 | 0.5 | Programador Front-end |  | Mitigar | Ajustes en la lógica de actualización de noticias dinámicas | Auditoría de Riesgos | Porcentaje de actualizaciones de noticias realizadas correctamente sin errores visuales (Objetivo: > 98%).
2024-09-30 | R-04 | Dificultades en la paginación o visualización de grandes volúmenes de colaboradores | Amenaza | Algoritmos de paginación ineficientes. | Los usuarios pueden tener problemas para navegar a través de grandes listas de colaboradores. | Técnico | Probable | 0.8 | Media | 0.6 | 0.7 | Programador Backend |  | Mitigar | Implementar paginación eficiente y cargas progresivas | Análisis de Tendencias | Tiempo de carga de cada página de resultados en la visualización de colaboradores (Objetivo: < 1 segundo).
2024-09-30 | R-05 | Problemas en la funcionalidad de búsqueda por palabras clave. | Amenaza | Mala implementación o bugs en la función de búsqueda. | Durante el desarrollo, la función de búsqueda puede no devolver los resultados esperados, requiriendo revisiones adicionales. | Técnico | Posible | 0.4 | Media | 0.6 | 0.5 | Programador Backend |  | Mitigar | Optimizar el motor de búsqueda e implementar técnicas de búsqueda por relevancia | Reevaluación de Riesgos | Precisión de las búsquedas (medida en porcentaje de resultados relevantes) (Objetivo: > 90%)
2024-09-30 | R-06 | Rendimiento degradado en dispositivos móviles con menor capacidad gráfica | Amenaza | Gráficos complejos o un mapa interactivo con alta demanda de recursos | El sitio puede no funcionar correctamente en dispositivos móviles de gama baja. | Técnico | Frecuente | 1 | Alta | 0.8 | 0.9 | Programador Front-end |  | Mitigar | Implementar versiones ligeras del mapa para dispositivos de baja capacidad | Auditoría de Riesgos | Tiempo de carga del mapa interactivo en dispositivos móviles (Objetivo: < 3 segundos en dispositivos de gama baja)
2024-09-30 | R-07 | Los puntos de interés no se visualizan en el mapa. | Amenaza | Errores en la integración o carga de información sobre los puntos de interés. | Durante el desarrollo, los puntos de interés pueden no aparecer en el mapa, lo que requerirá ajustes adicionales. | Técnico | Posible | 0.4 | Media | 0.6 | 0.5 | Back-end / Front-end |  | Mitigar | Revisar la conexión con la base de datos y asegurar que los datos estén actualizado | Reuniones | Porcentaje de puntos de interés cargados correctamente (Objetivo: > 99%)
2024-09-30 | R-08 | Problemas de actualización en tiempo real de los puntos de interés visualizados | Amenaza | Mala sincronización entre el frontend y el backend | Los puntos de interés en el mapa no se actualizan inmediatamente, mostrando información desactualizada. | Técnico | Ocasional | 0.6 | Media | 0.6 | 0.6 | Programador Backend |  | Mitigar | Mejorar la sincronización entre backend y frontend para datos en tiempo real | Reevaluación de Riesgos | Tiempo de actualización de los puntos de interés en tiempo real (Objetivo: < 10 segundos
2024-09-30 | R-09 | Demoras en la carga de los datos de áreas debido a la baja optimización de la base de datos. | Amenaza | Consultas ineficientes a la base de datos. | La visualización de áreas puede tardar en cargar, afectando la experiencia de usuario. | Técnico | Probable | 0.8 | Alta | 0.8 | 0.8 | Programador Backend |  | Mitigar | Optimizar las consultas a la base de datos | Análisis de Tendencias | Tiempo de carga de los datos de áreas (Objetivo: < 2 segundos
2024-09-30 | R-10 | Problemas de sincronización en la publicación simultánea de noticias. | Amenaza | Conflictos en la sincronización base de datos | La publicación de noticias simultáneas puede fallar o causar duplicados. | Técnico | Ocasional | 0.6 | Media | 0.6 | 0.6 | Programador Backend |  | Mitigar | Revisar el proceso de sincronización para manejar mejor las publicaciones simultáneas | Reevaluación de Riesgos | Tiempo de sincronización de publicaciones simultáneas (Objetivo: < 5 segundos de diferencia entre publicaciones sincronizadas)
2024-09-30 | R-11 | Falta de integración con el backend | Amenaza | Fallos en la comunicación entre frontend y backend. | Puede fallar debido a errores en la conexión con el backend, lo que provocará retrasos en el desarrollo. | Técnico | Probable | 0.8 | Alta | 0.8 | 0.8 | Programador Backend |  | Mitigar | Implementar pruebas de integración y establecer buena comunicación entre los desarrolladores de frontend y backend para asegurar que ambos sistemas se conecten correctamente y resolver rápidamente cualquier incompatibilidad | Reuniones | Número de fallos o errores reportados durante las pruebas de integración entre frontend y backend (Objetivo: 0 errores reportados en cada ciclo de prueba de integración)
2024-09-30 | R-12 | Errores en la actualización de la base de datos de colaboradores. | Amenaza | Problemas en la escritura o lectura de datos. | Durante el desarrollo, la actualización de los colaboradores puede no realizarse correctamente, comprometiendo la integridad de los datos. | Técnico | Posible | 0.4 | Alta | 0.8 | 0.6 | Programador Backend |  | Mitigar | Validar los datos antes de hacer cambios en la base de datos | Auditoría de Riesgos | Número de errores de actualización detectados (Objetivo: 0 errores)
2024-09-30 | R-13 | Falta de integridad en los datos al modificar o eliminar colaboradores. | Amenaza | Falta de control de integridad referencial en la base de datos. | Modificar o eliminar colaboradores podría causar problemas en los datos asociados. | Técnico | Posible | 0.4 | Alta | 0.8 | 0.6 | Programador Backend |  | Mitigar | Implementar controles de integridad referencial en la base de datos | Auditoría de Riesgos | Porcentaje de integridad de los datos después de cada modificación (Objetivo: > 99%)
2024-09-30 | R-14 | Problemas de rendimiento en la carga masiva de datos. | Amenaza | Mala optimización del sistema para manejar grandes volúmenes de datos. | Durante el desarrollo, la carga masiva de colaboradores o imágenes podría ralentizar el sistema, lo que generaría problemas de rendimiento. | Técnico | Probable | 0.8 | Alta | 0.8 | 0.8 | Programador Backend |  | Mitigar | Optimizar la lógica de carga masiva y usar procesamiento en lotes | Medición de Desempeño | Tiempo total de carga de datos masivos (Objetivo: < 5 minutos por cada 1000 registros)
2024-09-30 | R-15 | Fallos en la importación de imágenes asociadas a colaboradores debido a formatos incompatibles. | Amenaza | Falta de soporte para ciertos formatos de imagen. | Algunas imágenes pueden no cargarse correctamente si no son compatibles con el sistema. | Técnico | Posible | 0.4 | Media | 0.6 | 0.5 | Programador Backend |  | Mitigar | Establecer formatos estándar de imágenes aceptados | Auditoría de Riesgos | Porcentaje de imágenes correctamente importadas sin fallos de formato (Objetivo: > 99%)
2024-09-30 | R-16 | Falta de integridad en la gestión de preguntas frecuentes. | Amenaza | Problemas en la inserción o edición de preguntas frecuentes en la base de datos. | Si el gestor de preguntas frecuentes no funciona adecuadamente durante el desarrollo, se podrían generar errores de consistencia en los datos. | Técnico | Posible | 0.4 | Media | 0.6 | 0.5 | Programador Backend |  | Mitigar | Mejorar la validación de los datos al crear o actualizar | Auditoría de Riesgos | Porcentaje de preguntas frecuentes gestionadas sin problemas de integridad (Objetivo: > 99%)
2024-09-30 | R-17 | Falta de claridad en la interfaz de gestión, lo que dificulta la actualización de las preguntas frecuentes. | Amenaza | Interfaz de usuario mal diseñada o confusa. | Los administradores pueden encontrar complicado actualizar preguntas frecuentes. | Técnico | Posible | 0.4 | Media | 0.6 | 0.5 | Programador Front-end |  | Mitigar | Mejorar la interfaz de usuario para hacerla más clara y amigable | Medición de Desempeño | Puntuación de usabilidad de la interfaz de gestión (Objetivo: > 85% de satisfacción)
2024-09-30 | R-18 | Problemas de rendimiento durante la carga masiva de preguntas frecuentes. | Amenaza | Procesos no optimizados para la carga masiva | La carga masiva de preguntas frecuentes puede ser lenta o fallar. | Técnico | Probable | 0.8 | Alta | 0.8 | 0.8 | Programador Backend |  | Mitigar | Optimizar los procesos de carga masiva | Medición de Desempeño | Tiempo total de carga masiva de preguntas frecuentes (Objetivo: < 3 minutos por cada 1000 preguntas)
2024-09-30 | R-19 | Posibilidad de pérdida de datos durante la descarga de grandes volúmenes de preguntas. | Amenaza | Procesos de exportación mal implementados. | La descarga de preguntas frecuentes en grandes volúmenes puede ocasionar la pérdida de algunos datos. | Técnico | Posible | 0.4 | Alta | 0.8 | 0.6 | Programador Backend |  | Mitigar | Implementar mecanismos de respaldo y validación antes de las descargas | Análisis de Uso de Reservas | Número de pérdidas de datos durante la descarga (Objetivo: 0 pérdidas)
2024-09-30 | R-20 | Errores al modificar la información de áreas debido a la falta de control de versiones de información | Amenaza | Ausencia de un sistema de control de versiones para los datos de áreas. | La modificación de datos puede sobrescribir versiones anteriores sin posibilidad de recuperación. | Gestión | Posible | 0.4 | Alta | 0.8 | 0.6 | Jefe de Proyecto/Back-end |  | Mitigar | Implementar un sistema de control de versiones para cambios en las áreas | Auditoría de Riesgos | Número de errores de control de versiones detectados (Objetivo: 0 errores)
2024-09-30 | R-21 | Problemas de visibilidad en áreas con grandes volúmenes de información asociada. | Amenaza | Sobrecarga visual por exceso de datos en las áreas | La visualización puede volverse confusa cuando se muestra mucha información en un área. | Técnico | Ocasional | 0.6 | Media | 0.6 | 0.6 | Programador Front-end |  | Mitigar | Ajustar la visualización para mostrar los datos de manera más clara | Reevaluación de Riesgos | Porcentaje de áreas con información visible y clara (Objetivo: > 90%)
2024-09-30 | R-22 | Dificultades en la actualización de los puntos de interés en el mapa. | Amenaza | Mala integración con la base de datos | Durante el desarrollo, la actualización de los puntos de interés en el mapa podría fallar, generando retrasos en el proyecto. | Técnico | Posible | 0.4 | Media | 0.6 | 0.5 | Programador Backend |  | Mitigar | Mejorar la conexión entre el backend y la visualización de los puntos en el mapa | Medición de Desempeño | Tiempo de actualización de los puntos de interés en el mapa (Objetivo: < 10 segundos)
2024-09-30 | R-23 | Falta de flexibilidad para cambiar el fondo del mapa. | Amenaza | Implementación rígida del diseño del mapa. | Si el cambio de fondo del mapa no se implementa correctamente, podría ser difícil ajustar la visualización según las necesidades del proyecto. | Técnico | Posible | 0.4 | Media | 0.6 | 0.5 | Programador Front-end |  | Mitigar | Revisar la integración de diferentes capas o fuentes de mapas | Reuniones | Tiempo requerido para cambiar el fondo del mapa (Objetivo: < 2 segundos por cambio de fondo)
2024-09-30 | R-24 | Fallos en la asignación de roles a los usuarios. | Amenaza | Errores en la lógica de asignación de permisos. | Durante el desarrollo, la asignación incorrecta de roles puede generar vulnerabilidades en la seguridad y funcionalidad del sistema. | Técnico | Posible | 0.4 | Alta | 0.8 | 0.6 | Programador Backend |  | Mitigar | Asegurar que el sistema de asignación de roles esté bien implementado y probado | Auditoría de Riesgos | Número de fallos en la asignación de roles detectados (Objetivo: 0 fallos)
2024-09-30 | R-25 | Problemas de escalabilidad al agregar múltiples roles personalizados. | Amenaza | : Falta de planificación para la expansión de roles. | La plataforma podría no manejar adecuadamente un gran número de roles personalizados, afectando la gestión de usuarios. | Gestión | Posible | 0.4 | Alta | 0.8 | 0.6 | Jefe de Proyecto/Back-end |  | Mitigar | Diseñar un sistema de roles escalable.) | Análisis de Tendencias | Tiempo de respuesta al agregar nuevos roles personalizados (Objetivo: < 2 segundos por nuevo rol)
2024-09-30 | R-26 | Falta de claridad en los datos visualizados en el dashboard. | Amenaza | Mala representación o configuración de los datos en las métricas del dashboard. | Si el dashboard no muestra correctamente los datos, puede dificultar el monitoreo efectivo durante el desarrollo, lo que retrasará la toma de decisiones. | Técnico | Posible | 0.4 | Media | 0.6 | 0.5 | Programador Front-end |  | Mitigar | Rediseñar el dashboard para mejorar la visualización de los datos | Medición de Desempeño | Puntuación de usabilidad del dashboard (Objetivo: > 85% de satisfacción)
2024-09-30 | R-27 | Demoras en la actualización de los datos mostrados en tiempo real. | Amenaza | Alta carga del servidor o problemas de optimización. | Los datos mostrados en el dashboard pueden no reflejar cambios en tiempo real, afectando el monitoreo. | Técnico | Probable | 0.8 | Alta | 0.8 | 0.8 | Programador Backend |  | Mitigar | Optimizar la lógica de actualización en tiempo real | Reevaluación de Riesgos | Tiempo de actualización de los datos en tiempo real (Objetivo: < 5 segundos)
2024-09-30 | R-28 | Retrasos en el desarrollo debido a la carga laboral y académica del equipo. | Amenaza | El equipo está compuesto por estudiantes que trabajan, lo que limita el tiempo disponible para el proyecto. | La sobrecarga de trabajo y estudios puede generar retrasos en el desarrollo del sistema, comprometiendo los plazos del proyecto. | Organizacional | Frecuente | 1 | Alta | 0.8 | 0.9 | Todos |  | Aceptar | Es una situación inherente a la naturaleza del equipo. Sin embargo, se pueden tomar medidas de mitigación como una mejor gestión del tiempo | Reuniones | Porcentaje de tareas completadas dentro del plazo asignado (Objetivo: > 90%)
2024-09-30 | R-29 | Falta de coordinación y comunicación entre los miembros del equipo. | Amenaza | Horarios laborales y académicos incompatibles entre los miembros del equipo | La dificultad para coordinar reuniones y tareas puede llevar a problemas en la planificación y ejecución del proyecto. | Organizacional | Probable | 0.8 | Media | 0.6 | 0.7 | Jefe de Proyecto |  | Mitigar | Establecer herramientas y rutinas de comunicación eficientes como reuniones periódicas y canales organizados de comunicación | Reuniones | Número de reuniones efectivas realizadas por semana (Objetivo: al menos 1 reunión efectiva semanal)
2024-09-30 | R-30 | Problemas legislativos relacionados con la protección de datos personales (Ley 19.628 ). | Amenaza | Manejo inadecuado de la información personal de colaboradores o usuarios. | El incumplimiento de la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada puede generar sanciones legales y comprometer la viabilidad del sistema. | Externo | Ocasional | 0.6 | Muy alta | 1 | 0.8 | Todos |  | Mitigar | Asegurarse de que el sistema cumpla con la ley de protección de datos, implementando políticas claras de manejo de información personal | Auditoría de Riesgos | Porcentaje de cumplimiento de los requisitos legales de protección de datos (Objetivo: 100% de cumplimiento)
2024-09-30 | R-31 | Desactualización del sistema ante cambios en la normativa de protección de datos. | Amenaza | Cambios futuros en las leyes sobre protección de datos o privacidad (ej., una posible ley similar al GDPR). | El sistema puede no estar preparado para cumplir con nuevas normativas de protección de datos, lo que podría afectar su legalidad y funcionamiento. | Externo | Posible | 0.4 | Alta | 0.8 | 0.6 | Todos |  | Mitigar | Mantenerse actualizado sobre las modificaciones legislativas en protección de datos, especialmente en Chile, y diseñar el sistema de manera flexible para adaptarse a futuras normativas. Implementar revisiones periódicas para asegurar el cumplimiento legal | Reevaluación de Riesgos | Tiempo de respuesta para actualizar el sistema conforme a cambios legales (Objetivo: < 30 días desde el cambio legal)
2024-09-30 | R-32 | Problemas en el acceso a recursos externos necesarios para el proyecto (servicios de API, bases de datos, etc.). | Amenaza | Dependencia de servicios de terceros como APIs o plataformas externas. | Si los servicios externos necesarios para el proyecto experimentan interrupciones o cambian sus políticas, el sistema puede verse afectado o limitado. | Externo | Posible | 0.4 | Alta | 0.8 | 0.6 | Jefe de Proyecto/Back-end/Front-end |  | Mitigar | Establecer alternativas o servicios de respaldo para evitar una dependencia excesiva de un solo proveedor externo | Análisis de Tendencias | Tiempo de inactividad debido a la falta de acceso a recursos externos (Objetivo: < 1% de tiempo de inactividad mensual)
2024-09-30 | R-33 | Interrupciones del sistema debido a problemas con el servicio de internet o electricidad. | Amenaza | Dependencia de infraestructuras externas (internet, electricidad). | El desarrollo y operación del sistema podría verse interrumpido debido a fallos en los servicios de internet o cortes de electricidad, especialmente si los servidores están alojados localmente. | Externo | Posible | 0.4 | Media | 0.6 | 0.5 | Todos |  | Mitigar | Considerar trabajar en entornos con sistemas de respaldo, como guardar el trabajo de manera frecuente y asegurarse de que el código esté sincronizado con repositorios remotos para evitar pérdida de avances durante cortes | Reevaluación de Riesgos | Número de horas de inactividad del sistema debido a problemas de infraestructura externa (Objetivo: < 5 horas de inactividad mensual)
2024-09-30 | R-34 | Problemas de escalabilidad debido al aumento imprevisto de usuarios o colaboradores. | Amenaza | Aumento rápido en la demanda del sistema sin la infraestructura adecuada. | El sistema podría no estar preparado para manejar un gran número de usuarios o grandes volúmenes de datos, lo que afectaría su rendimiento. | Organizacional | Posible | 0.4 | Alta | 0.8 | 0.6 | Jefe de Proyecto |  | Mitigar | Diseñar el sistema de manera modular y escalable desde el inicio, de modo que se pueda agregar capacidad fácilmente si aumenta la demanda. | Análisis de Tendencias | Porcentaje de aumento de usuarios o colaboradores que el sistema puede soportar sin pérdida de rendimiento (Objetivo: > 95% del incremento esperado)

## Listas
Frecuente | 1 | Muy alta | 1 | Jefe de Proyecto | Amenaza | Compartir | Gestión | Aceptar |  | Aceptar | Reuniones
Probable | 0.8 | Alta | 0.8 | Programador Backend | Oportunidad | Mejorar | Técnico | Evitar |  | Compartir | Reevaluación de Riesgos
Ocasional | 0.6 | Media | 0.6 | Programador Front-end |  | Explotar | Organizacional | Mitigar |  | Explotar | Auditoría de Riesgos
Posible | 0.4 | Baja | 0.4 | QA |  | Aceptar | Externo | Transferir |  | Mejorar | Medición de Desempeño
Improbable | 0.2 | Muy Baja | 0.2 | Técnico en Redes |  | Transferir |  |  |  |  | Análisis de Uso de Reservas
|  |  |  | Back-end / Front-end |  | Evitar |  | Riesgo | Estrategia |  | Análisis de Tendencias
|  |  |  | Todos |  | Mitigar |  | Oportunidad | Compartir |  | Reuniones/Reevaluación de Riesgos
|  |  |  | Jefe de Proyecto/Back-end/Front-end |  |  |  |  | Mejorar |  | Reuniones/Auditoría de Riesgos
|  |  |  | Jefe de Proyecto/Front-end |  |  |  |  | Explotar |  | Reuniones/Medición de Desempeño
|  |  |  | Jefe de Proyecto/Back-end |  |  |  |  | Aceptar |  | Reuniones/Análisis de Uso de Reservas
|  |  |  | Jefe de Proyecto/QA |  |  |  | Amenaza | Transferir |  | Reuniones/Análisis de Tendencias
|  |  |  | Front-end/QA |  |  |  |  | Evitar |  | Reevaluación de Riesgos/Auditoría de Riesgos
|  |  |  | Back-end/QA |  |  |  |  | Mitigar |  | Reevaluación de Riesgos/Medición de Desempeño
[9 empty] | Aceptar |  | Reevaluación de Riesgos/Análisis de Uso de Reservas
Reevaluación de Riesgos/Análisis de Tendencias
Auditoría de Riesgos/Medición de Desempeño
Auditoría de Riesgos/Análisis de Uso de Reservas
Auditoría de Riesgos/Análisis de Tendencias
Medición de Desempeño/Análisis de Uso de Reservas
Medición de Desempeño/Análisis de Tendencias
Análisis de Uso de Reservas/Análisis de Tendencias