## Recursos por Actividad
Matriz de asignación de responsabilidades (RACI)
Actividad |  | Responsabilidades
ID Actividad | Actividad | Miguel Silva | Josefa Rebolledo | Javiera Ibarra | Nicolás Castillo
BD01 | Configuración de base de datos inicial | R | A | C | I
BD02 | Creación de usuarios y roles de la base de datos | R | A | C | I
BD03 | Implementación de tablas para la gestión de roles y permisos | R | A | C | I
BD04 | Implementación de repositorio de imágenes | R | A | C | I
BD05 | Configuración de respaldo de base de datos | R | A | C | I
DBE01 | Implementación del Back-End | R | A | C | I
DBE02 | Conexión del Back-End con base de datos | R | A | C | I
DBE03 | Desarrollo de CRUD en Back-End | R | A | C | I
DBE04 | Implementación del Manejo de Volúmenes de Datos en el Sistema | R | A | C | I
DBE05 | Implementación del Gestor de Imágenes | R | A | C | I
DBE06 | Gestor de Grandes Volúmenes de Imágenes | R | A | C | I
DBE07 | Gestión de Grandes Volúmenes de Imágenes para Colaboradores | R | A | C | I
DBE08 | Implementación de Seguridad en Datos Sensibles | R | A | C | I
DBE09 | Implementación de Logs y Monitoreo | R | A | C | I
DBE10 | Despliegue del Back-End en Producción | R | A | C | I
DBE11 | Pruebas de CRUD del Back-End | I | A | C | R
IBE01 | Servicios del Back-End en sistema Tótem | R | C | I | A
IBE02 | Implementación de caché para sistema Tótem | R | C | I | A
CO01 | Diseño de Mockups para Colaboradores | C | R | A | I
CO02 | Rediseño Responsivo de Colaboradores | C | R | A | I
CO03 | Implementación de Búsqueda de Colaboradores | C | R | A | I
CPI01 | Implementación del Módulo Colaboradores post Integración | C | R | I | A
CPI02 | Pruebas del Módulo Colaboradores | C | A | R | I
PF01 | Diseño de Mockups para Preguntas Frecuentes | I | A | R | C
PF02 | Implementación de Búsqueda en Preguntas Frecuentes | I | A | R | C
PF03 | Rediseño Responsivo de Preguntas Frecuentes | I | A | R | C
PPI01 | Implementación del Módulo Preguntas Frecuentes post Integración | I | C | R | A
PPI02 | Pruebas del Módulo de Preguntas Frecuentes | A | I | C | R
IN01 | Diseño de Mockups para Información de Áreas | I | A | C | R
IN02 | Rediseño Responsivo de Información de Áreas | I | A | C | R
IN03 | Implementación de Conexión a Colaboradores en Información de Áreas | I | A | C | R
IN04 | Implementación de Conexión a Preguntas Frecuentes en Información de Áreas | I | A | C | R
IPI01 | Implementación de Conexión a Preguntas Frecuentes en Información de Áreas | A | C | I | R
IPI02 | Pruebas del Módulo de Información de Áreas | C | R | A | I
SA01 | Creación del Sistema Administrador | R | I | C | A
SA02 | Implementación del Gestor de Usuarios | R | I | C | A
SA03 | Implementación del Gestor de Roles y Permisos | R | I | C | A
SA04 | Apoyo en Preparación del Sistema Administrador | A | C | R | A
ISA01 | Implementación del Gestor de Preguntas Frecuentes | A | R | C | I
ISA02 | Implementación de la Integración de Excel para Preguntas Frecuentes | A | R | C | I
ISA03 | Implementación del Gestor de Noticias | A | R | C | I
ISA04 | Implementación del Dashboard de Monitoreo | I | R | C | A
ISA05 | Pruebas del Sistema Administrador Persona 1 | A | C | R | I
ISA06 | Implementación del Gestor de Colaboradores | A | C | R | I
ISA07 | Implementación del Gestor de Imágenes para Colaboradores | A | C | R | I
ISA08 | Implementación del Gestor de Información de Áreas | A | C | R | I
ISA09 | Implementación del Gestor de Mapas | A | C | R | I
ISA10 | Implementación del Gestor de Puntos de Interés en Mapas | I | C | R | A
ISA11 | Pruebas del Sistema Administrador Persona 2 | I | R | C | A
MIN01 | Diseño de Mockups para Página de Inicio | I | C | A | R
MIN02 | Rediseño Responsivo de la Página de Inicio | A | C | I | R
MIN03 | Implementación de la Modificación del Pie de Página | A | R | I | C
MIN04 | Implementación de Noticias Propias | A | C | I | R
MIN05 | Implementación de Integración de Instagram API | A | C | I | R
MIN06 | Pruebas de la Página de Inicio | R | A | I | C
MA01 | Diseño de Mockups para el Módulo de Mapas | R | C | A | I
MA02 | Implementación de la Mejora de Visualización del Mapa | R | A | I | C
MA03 | Implementación de Puntos de Interés en el Mapa | R | A | I | C
MA04 | Implementación del Buscador de Salas y Puntos de Interés | R | A | I | C
MA05 | Pruebas del Módulo de Mapas | C | A | I | R

## Instrucciones
Actividades y colaboradores
Columna | Instrucciones
ID Actividad | Se ingresa aquí el identificador (ID) de la actividad de proyecto, con el mismo número utilizado para identificar la actividad o paquete de trabajo en los documentos de proyecto.
Actividad | Se coloca el nombre completo de la actividad (Por ej. "Realizar levantamiento de información", "Elaborar Diseño Técnico", "Desarrollar Componente Java 001").
Colaboradores | Sustituir el texto de cada columbra de "Colaborador", con el nombre y apellido del integrante del equipo de proyecto que se asignará responsabilidades (Ej. Luis González, Alberto García, María Hernández).
Responsabilidades | En cada renglón (fila) especificar el tipo de responsabilidad asociado al colaborador de la columna, con los siguientes valores posibles: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado.
Roles y Responsabilidades
Rol / Responsabilidad | Descripción
R | Responsable: Este rol es el que realiza (ejecuta) el trabajo asociado con la actividad, lo habitual es que cada actividad tenga un solo "R", si existe más de uno es recomendable subdividir la actividad.
A | Aprobador: Es el encargado de aprobar (firmar), el trabajo realizado, a partir de esa aprobación, este se vuelve responsable por la actividad. Como regla general debe existir un solo "A" por actividad. Este rol es quien asegura que se ejecutan las tareas, por ejemplo Líderes de área técnica, área de gestión de proyecto, entre otros.
C | Consultado: Posee alguna información o capacidad que se necesita para mantener el trabajo. Se le informa y consulta información, de manera bidireccional con el responsable y/o aprobador.
I | Informado: Rol que debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. En este caso la comunicación es unidireccional (se le da información pero no se recibe información).
R/A | Responsable y Aprobador