## Requerimientos Antiguos
Numero | ID | Nombre | Descripción | Sistemas Afectados
1 | RF-A01 | Creación del Sistema Administrador | Desarrollar la estructura base del sistema administrador, incluyendo la configuración del entorno y la creación de la interfaz de usuario para la gestión de los módulos. | Sistema Administrador
2 | RF-A02 | Gestor de Usuarios | Desarrollar un módulo en el Sistema Administrador que permita la creación, edición y eliminación de usuarios. | Sistema Administrador
3 | RF-A03 | Gestión de Roles y Permisos | Implementar un sistema dentro del módulo administrador que permita gestionar roles y permisos de forma granular. | Sistema Administrador
4 | RF-A04 | DashBoard de Monitoreo de Vistas por Módulos | Implementar un DashBoard que permita a los administradores monitorear en tiempo real la cantidad de vistas e interacciones en cada módulo del sistema. | Sistema Administrador
5 | RF-A05 | Gestor de Noticias Propias | Crear un gestor que permita a los administradores generales y de área gestionar el contenido de las noticias en el sistema. | Sistema Administrador
6 | RF-A06 | Gestor de Información de Áreas | Implementar un módulo que permita a los administradores de área gestionar la información específica de su área dentro del sistema. | Sistema Administrador
7 | RF-A07 | Gestor de Preguntas Frecuentes | Crear un módulo que permita a los administradores gestionar las preguntas frecuentes, incluyendo la adición, edición y eliminación de preguntas. | Sistema Administrador
8 | RF-A08 | Gestor de Colaboradores | Desarrollar un gestor que permita a los administradores generales y de área gestionar la información de los colaboradores. | Sistema Administrador
9 | RF-A09 | Integración de Excel para Gestión de Preguntas Frecuentes | Implementar la capacidad de gestionar preguntas frecuentes a través de la carga y edición de archivos Excel. | Sistema Administrador
10 | RF-A10 | Gestor de Imágenes y Archivos Excel de Colaboradores | Desarrollar un módulo que permita a los administradores gestionar grandes volúmenes de imágenes y archivos Excel relacionados con los colaboradores. | Sistema Administrador
11 | RF-A11 | Gestor de Puntos de Interés en Mapas | Desarrollar un módulo en el Sistema Administrador que permita a los administradores generales y de área gestionar los puntos de interés dentro de los mapas del sistema Totem. | Sistema Administrador
12 | RF-A12 | Gestor de Mapas | Implementar un módulo que permita a los administradores generales y de área gestionar los mapas utilizados en el sistema Totem. | Sistema Administrador
13 | RF-BD01 | Configuración Inicial de la Base de Datos | Establecer la infraestructura de la base de datos del sistema, incluyendo la creación y configuración de una base de datos relacional que será utilizada para almacenar y gestionar toda la información requerida por los diferentes módulos del sistema. | Base de Datos
14 | RF-BD02 | Creación de Usuarios y Roles de la Base de Datos | Definir y crear los usuarios que tendrán acceso a la base de datos, asignando los roles y permisos correspondientes. | Base de Datos
15 | RF-BD03 | Creación de Tablas | Diseñar y crear todas las tablas necesarias para soportar las operaciones del sistema. | Base de Datos
16 | RF-BD04 | Creación de Repositorio de Imágenes | Implementar un repositorio seguro y privado para almacenar imágenes relacionadas con los colaboradores, noticias, y otros contenidos del sistema. | Base de Datos
17 | RF-BE01 | Creación del Back-End | Desarrollar la arquitectura del Back-End del sistema, incluyendo la estructura de APIs, controladores y servicios necesarios para la funcionalidad global del sistema. | Sistema Back-End
18 | RF-BE02 | Conexión a la Base de Datos | Implementar la conexión del Back-End a la base de datos, asegurando una integración fluida y eficiente. | Sistema Back-End
19 | RF-BE03 | CRUD de Tablas | Implementar las operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) para todas las tablas necesarias en la base de datos. | Sistema Back-End
20 | RF-BE04 | Recepción de Grandes Volúmenes de Datos | Configurar el Back-End para manejar grandes volúmenes de datos, optimizando la eficiencia y la capacidad de procesamiento. | Sistema Back-End
21 | RF-BE05 | Gestor de Imágenes | Desarrollar un gestor de imágenes en el Back-End que permita la carga, almacenamiento, y recuperación eficiente de imágenes. | Sistema Back-End
22 | RF-BE06 | Gestor de Grandes Volúmenes de Imágenes | Implementar un sistema que permita la gestión y almacenamiento de grandes volúmenes de imágenes. | Sistema Back-End
23 | RF-BE07 | Implementación de Guardianes de Información | Desarrollar y configurar guardianes de seguridad en el Back-End para proteger la información sensible. | Sistema Back-End
24 | RF-C01 | Rediseño Responsivo de Colaboradores | Diseñar la interfaz del módulo de colaboradores en el Sistema Totem para que sea completamente responsiva. | Sistema Totem
25 | RF-C02 | Implementación de Categorías y Búsqueda de Docentes | Implementar la visualización de categorías y un buscador dentro del módulo de colaboradores en el Sistema Totem. | Sistema Totem
26 | RF-H01 | Adaptación de la Vista Responsiva Home | Diseñar la interfaz de la página de inicio en el Sistema Totem para que sea completamente responsiva. | Sistema Totem
27 | RF-H02 | Modificación de Pie de Página | Diseñar y ajustar el pie de página de la página de inicio en el Sistema Totem. | Sistema Totem
28 | RF-H03 | Integración de Instagram API | Implementar la integración con la API de Instagram para mostrar contenido en tiempo real. | Sistema Totem
29 | RF-H04 | Noticias Propias | Desarrollar un espacio para mostrar noticias propias de la institución en la página de inicio del Sistema Totem. | Sistema Totem
30 | RF-I01 | Diseño Responsivo de Información de Áreas | Implementar la visualización de páginas específicas por área en el Sistema Totem. | Sistema Totem
31 | RF-I02 | Conexión a Colaboradores | Integrar la información del módulo de colaboradores dentro de las páginas específicas por área en el Sistema Totem. | Sistema Totem
32 | RF-I03 | Conexión a Preguntas Frecuentes | Integrar la información del módulo de preguntas frecuentes dentro de las páginas específicas por área en el Sistema Totem. | Sistema Totem
33 | RF-M01 | Mejora de la Visualización y Responsividad del Mapa | Diseñar la interfaz del módulo de mapas en el Sistema Totem para que sea completamente responsiva. | Sistema Totem
34 | RF-M02 | Visualización de Puntos de Interés en el Mapa | Implementar la visualización de puntos de interés en el mapa, permitiendo a los estudiantes identificar rápidamente ubicaciones clave. | Sistema Totem
35 | RF-M03 | Buscador de Salas y Puntos de Interés | Desarrollar un buscador que permita a los estudiantes localizar rápidamente salas y otros puntos de interés en el mapa. | Sistema Totem
36 | RF-P01 | Rediseño Responsivo de Preguntas Frecuentes | Diseñar la interfaz del módulo de preguntas frecuentes en el Sistema Totem para que sea completamente responsiva. | Sistema Totem
37 | RF-P02 | Implementación de Búsqueda por Categoría o Palabra Clave | Implementar un sistema de búsqueda dentro del módulo de preguntas frecuentes en el Sistema Totem. | Sistema Totem

## Requerimientos no Funcionales
N° | ID | Requerimiento | Actores | Sistema Afectado
1 | RNF-01 | El sistema debe ser compatible con navegadores en teléfonos móviles y computadoras, además del dispositivo Totem físico. | Estudiantes, Administradores | Sistema Totem, Sistema Administrador
2 | RNF-02 | La seguridad del sistema debe cumplir con las políticas de DUOC UC, utilizando cifrado de datos y autenticación robusta para los administradores. | Administradores | Sistema Administrador
3 | RNF-03 | El sistema debe soportar aproximadamente 100 usuarios simultáneos. | Estudiantes, Administradores | Sistema Totem, Sistema Administrador
4 | RNF-04 | Los tiempos de carga no deben superar 1 segundo para cualquier operación realizada en el Sistema Totem o el Sistema Administrador. | Estudiantes, Administradores | Sistema Totem, Sistema Administrador
5 | RNF-05 | El sistema debe ser escalable y permitir la adición de nuevos módulos sin afectar el rendimiento. | Desarrolladores | Sistema Totem, Sistema Administrador

## Requerimientos Funcionales
N° | ID | Requerimiento | Descripción | Actores | Criterio de Aceptación | Sistema Afectado
1 | RF-T01 | RF-T01: Visualización de la Página de Inicio | El sistema debe permitir a los estudiantes visualizar una página de inicio con una sección de noticias institucionales y publicaciones de Instagram, junto con accesos directos a los módulos de colaboradores, preguntas frecuentes, mapas interactivos y subpáginas por área. | Estudiantes | La página de inicio debe estar correctamente estructurada y ser responsiva, permitiendo su visualización en tótems físicos, dispositivos móviles y computadoras. | Sistema Totem
2 | RF-T02 | RF-T02: Visualización de Noticias | El sistema debe permitir a los estudiantes visualizar noticias institucionales y contenido publicado en Instagram desde la página de inicio del Sistema Totem, mostrando las noticias más recientes en orden cronológico. | Estudiantes | Las noticias deben estar organizadas en una interfaz clara y ser fácilmente accesibles. La interfaz debe ser responsiva y funcionar correctamente en tótems físicos, dispositivos móviles y computadoras. | Sistema Totem
3 | RF-T03 | RF-T03: Visualización y Búsqueda de Colaboradores | El sistema debe permitir a los estudiantes buscar y visualizar información detallada sobre los colaboradores de la institución, incluyendo nombre, cargo, área de trabajo, datos de contacto e imágenes. Los colaboradores deben estar organizados por áreas, y los estudiantes deben poder buscar colaboradores por nombre o área. | Estudiantes | Los estudiantes deben poder filtrar y buscar colaboradores por nombre o área. La información detallada debe mostrarse al seleccionar un colaborador. La interfaz debe ser responsiva y funcionar correctamente en tótems físicos, dispositivos móviles y computadoras. | Sistema Totem
4 | RF-T04 | RF-T04: Visualización de Preguntas Frecuentes y Búsqueda por Palabras Clave | El sistema debe permitir a los estudiantes visualizar una lista de preguntas frecuentes organizadas por área o tema. Los estudiantes también deben poder buscar preguntas frecuentes a través de palabras clave. | Estudiantes | Las preguntas frecuentes deben estar correctamente organizadas por categorías y áreas, y la búsqueda por palabras clave debe mostrar resultados relevantes. La interfaz debe ser responsiva y funcionar correctamente en tótems físicos, dispositivos móviles y computadoras. | Sistema Totem
5 | RF-T05 | RF-T05: Visualización del Mapa Interactivo | El sistema debe mostrar un mapa interactivo del campus que permita a los estudiantes visualizar el plano completo, con detalles del entorno, edificios y áreas principales. El mapa debe ser navegable y permitir acercar o alejar la vista. | Estudiantes | El mapa debe ser completamente interactivo, permitiendo a los estudiantes desplazarse por el campus y ajustar el nivel de zoom. La interfaz debe ser responsiva y funcionar correctamente en tótems físicos, dispositivos móviles y computadoras. | Sistema Totem
6 | RF-T06 | RF-T06: Visualización de Puntos de Interés | El sistema debe mostrar puntos de interés en el mapa interactivo, como aulas, oficinas, laboratorios y otras instalaciones importantes del campus. Los estudiantes deben poder seleccionar un punto de interés para obtener información adicional sobre su ubicación y función. | Estudiantes | Los puntos de interés deben estar claramente visibles en el mapa y ser interactivos. La interfaz debe ser responsiva y funcionar correctamente en tótems físicos, dispositivos móviles y computadoras. | Sistema Totem
7 | RF-T07 | RF-T07: Visualización de Información de Áreas | El sistema debe permitir a los estudiantes visualizar información sobre diferentes áreas de la institución. Cada área tendrá su propia subpágina que incluirá detalles como servicios disponibles, imágenes representativas y preguntas frecuentes relacionadas. Los estudiantes podrán cambiar fácilmente entre diferentes áreas para ver la información correspondiente a cada una. | Estudiantes | La información de las áreas debe estar organizada por categorías, accesible y ser responsiva para tótems, móviles y PC. | Sistema Totem
8 | RF-A01 | RF-A01: Gestión de Noticias | El sistema debe permitir a los administradores generales agregar, editar, eliminar y organizar noticias que se mostrarán en la página de inicio del Sistema Totem. Los administradores deben poder gestionar tanto noticias institucionales como contenido de Instagram. | Administradores Generales | Los cambios realizados en las noticias deben reflejarse de inmediato en la página de inicio del Sistema Totem. La interfaz del sistema administrador debe ser responsiva y funcionar correctamente en computadoras. | Sistema Administrador
9 | RF-A02 | RF-A02: Gestión de Colaboradores | El sistema debe permitir a los administradores generales y de área gestionar la información de los colaboradores, incluyendo agregar, editar y eliminar datos como nombre, cargo, área de trabajo, imagen y datos de contacto. Los colaboradores deben estar categorizados por áreas, y las actualizaciones deben reflejarse automáticamente en el módulo de colaboradores del Sistema Totem. | Administradores Generales y Administradores por Área | La información de los colaboradores debe estar organizada y ser fácilmente gestionable desde la interfaz del administrador. La interfaz del sistema administrador debe ser responsiva y funcionar correctamente en computadoras. | Sistema Administrador
10 | RF-A03 | RF-A03: Carga y Descarga Masiva de Colaboradores e Imágenes | El sistema debe permitir a los administradores cargar y descargar colaboradores de manera masiva mediante archivos Excel. Además, debe integrar la carga masiva de imágenes para actualizar los perfiles de múltiples docentes. Los datos deben validarse antes de cargarlos para asegurar su integridad. | Administradores Generales y Administradores por Área | La carga y descarga masiva de colaboradores y sus imágenes debe realizarse sin errores, y los datos e imágenes deben reflejarse correctamente en el Sistema Totem. La interfaz debe ser responsiva y funcionar correctamente en computadoras. | Sistema Administrador
11 | RF-A04 | RF-A04: Gestión de Preguntas Frecuentes | El sistema debe permitir a los administradores generales y de área agregar, editar y eliminar preguntas frecuentes, organizadas por áreas o temas. Las actualizaciones deben reflejarse inmediatamente en el Sistema Totem. | Administradores Generales y Administradores por Área | Las preguntas frecuentes deben estar organizadas de manera clara, y cualquier cambio debe reflejarse inmediatamente en el Sistema Totem. La interfaz del sistema administrador debe ser responsiva y funcionar correctamente en computadoras. | Sistema Administrador
12 | RF-A05 | RF-A05: Carga y Descarga Masiva de Preguntas Frecuentes | El sistema debe permitir a los administradores cargar y descargar preguntas frecuentes de manera masiva mediante archivos Excel. El sistema debe validar los datos antes de cargarlos para garantizar la coherencia y evitar errores. | Administradores Generales y Administradores por Área | La carga y descarga masiva de preguntas frecuentes debe completarse sin errores, y los datos deben reflejarse correctamente en el Sistema Totem. La interfaz debe ser responsiva y funcionar correctamente en computadoras. | Sistema Administrador
13 | RF-A06 | RF-A06: Gestión de Información de Áreas | El sistema debe permitir a los administradores gestionar la información de distintas áreas, como agregar, editar o eliminar servicios e imágenes representativas. También podrán gestionar las preguntas frecuentes asociadas a cada área, organizadas por categorías. Las actualizaciones se reflejarán en tiempo real en el Sistema Totem para ser accesibles por los estudiantes. | Administradores Generales y Administradores por Área | Las actualizaciones en la información de las áreas deben reflejarse de inmediato en el Sistema Totem. La interfaz debe ser responsiva en PC. | Sistema Administrador
14 | RF-A07 | RF-A07: Gestión de Puntos de Interés en el Mapa | El sistema debe permitir a los administradores generales y de área gestionar los puntos de interés en el mapa, como aulas, oficinas y otros lugares clave, pudiendo agregar, editar, eliminar y mover estos puntos según se requiera. | Administradores Generales y de Área | Los puntos de interés gestionados deben aparecer de manera clara en el mapa interactivo del Sistema Totem, reflejándose inmediatamente tras cualquier actualización. | Sistema Administrador
15 | RF-A08 | RF-A08: Cambio de Fondo del Mapa | El sistema debe permitir a los administradores generales cambiar el fondo del mapa, subiendo nuevas imágenes del plano o mapa general del campus sobre el cual se mostrarán los puntos de interés. | Administradores Generales | El fondo del mapa debe cambiar correctamente en el Sistema Totem, y cualquier ajuste realizado debe reflejarse de manera inmediata en todos los dispositivos. | Sistema Administrador
16 | RF-A09 | RF-A09: Gestión de Usuarios y Roles | El sistema debe permitir a los administradores generales gestionar usuarios y roles, asignando permisos de acceso a los módulos del Sistema Administrador y del Sistema Totem. Los permisos deben ser configurables de manera granular según las responsabilidades del usuario. | Administradores Generales | Los administradores deben poder crear, editar y eliminar usuarios, asignando permisos de manera específica y clara. La interfaz del sistema administrador debe ser responsiva y funcionar correctamente en computadoras. | Sistema Administrador
17 | RF-A10 | RF-A10: Dashboard de Monitoreo | El sistema debe incluir un Dashboard que permita a los administradores generales monitorear las estadísticas de uso del Sistema Totem en tiempo real. Esto incluye la visualización del número de vistas e interacciones de los usuarios con los diferentes módulos. | Administradores Generales | El Dashboard debe mostrar datos actualizados y permitir la exportación de reportes en formato PDF o Excel. La interfaz del sistema administrador debe ser responsiva y funcionar correctamente en computadoras. | Sistema Administrador

## Tareas
N° | N°1 | N°2 | Clave | Nombre Antiguo | Nombre Nuevo | Requerimiento Relacionado | Entregable o Etapa | Descripción de la Tarea/Entregable
1 |  | 1 | TOTPV-77 | Base de Datos | Épica: Implementación de la Base de Datos | No relacionado a un requerimiento específico | Épica | Entregable principal que abarca el diseño, configuración y despliegue de la base de datos.
2 | 1 | 1.1 | TOTPV-78 | RF-BD01: Configuración Inicial de la Base de Datos | Configuración Base de Datos Inicial | No relacionado a un requerimiento específico | Implementación de la Base de Datos | Configuración inicial de la base de datos que gestionará la información del sistema.
3 | 2 | 1.2 | TOTPV-79 | RF-BD02: Creación de Usuarios y Roles de la Base de Datos | Creación de Usuarios y Roles en Base de Datos | No relacionado a un requerimiento específico | Implementación de la Base de Datos | Definir y crear usuarios, roles y permisos dentro de la base de datos.
4 | 3 | 1.3 | TOTPV-80 | RF-BD03: Creación de Tablas | Implementación de Tablas para la Gestión de Roles y Permisos | No relacionado a un requerimiento específico | Implementación de la Base de Datos | Creación de tablas para almacenar la información de los usuarios y roles.
5 | 4 | 1.4 | TOTPV-116 | RF-BD04: Creación de Repositorio de Imágenes | Implementación de Repositorio de Imágenes | No relacionado a un requerimiento específico | Implementación de la Base de Datos | Creación de un repositorio para la carga de imágenes en preguntas frecuentes y colaboradores.
6 | 5 | 1.5 | TOTPV-113 | Configuración de Respaldo Automático de la Base de Datos | Configuración de Respaldo de Base de Datos | No relacionado a un requerimiento específico | Implementación de la Base de Datos | Implementación del sistema de respaldo automático para la base de datos del sistema.
7 |  | 2 | TOTPV-81 | Back-End | Épica: Desarrollo del Sistema Back-End | No relacionado a un requerimiento específico | Épica | Entregable principal que abarca el diseño, desarrollo y despliegue del sistema back-end.
8 | 6 | 2.1 | TOTPV-82 | RF-BE01: Creación del Back-End | Implementación del Back-End | No relacionado a un requerimiento específico | Desarrollo del Sistema Back-End | Desarrollo del backend que soporta las funcionalidades del sistema.
9 | 7 | 2.2 | TOTPV-83 | RF-BE02: Conexión a la Base de Datos | Conexión del Back-End a la Base de Datos | No relacionado a un requerimiento específico | Desarrollo del Sistema Back-End | Conexión estable entre el backend y la base de datos para gestionar las operaciones generales del sistema.
10 | 8 | 2.3 | TOTPV-84 | RF-BE03: CRUD de Tablas | Desarrollo de CRUD en Back-End | No relacionado a un requerimiento específico | Desarrollo del Sistema Back-End | Implementación de CRUD para las operaciones de la base de datos en el backend.
11 | 9 | 2.4 | TOTPV-85 | RF-BE04: Recepción de Grandes Volúmenes de Datos | Implementación del Manejo de Volúmenes de Datos en el Sistema | No relacionado a un requerimiento específico | Desarrollo del Sistema Back-End | Optimización del back-end para gestionar grandes volúmenes de datos en el sistema.
12 | 10 | 2.5 | TOTPV-86 | RF-BE05: Gestor de Imágenes | Implementación del Gestor de Imágenes | No relacionado a un requerimiento específico | Desarrollo del Sistema Back-End | Desarrollo del gestor de imágenes.
13 | 11 | 2.6 | TOTPV-87 | RF-BE06: Gestor de Grandes Volúmenes de Imágenes | Gestión de Grandes Volúmenes de Imágenes para Colaboradores | No relacionado a un requerimiento específico | Desarrollo del Sistema Back-End | Implementación para manejar grandes volúmenes de imágenes en el módulo de colaboradores.
14 | 12 | 2.7 | TOTPV-88 | RF-BE07: Implementación de Guardianes de Información | Implementación de Seguridad en Datos Sensibles | No relacionado a un requerimiento específico | Desarrollo del Sistema Back-End | Desarrollo de sistemas de seguridad para proteger la información sensible en la base de datos.
15 | 13 | 2.8 | TOTPV-114 | Implementación de Logs y Monitoreo de Actividades en el Backend | Implementación de Logs y Monitoreo | No relacionado a un requerimiento específico | Desarrollo del Sistema Back-End | Integración de logs y monitoreo para la administración de estadísticas.
16 | 14 | 2.9 | TOTPV-96 | Subida a Producción Back-End | Despliegue del Back-End en Producción | No relacionado a un requerimiento específico | Desarrollo del Sistema Back-End | Subida del sistema backend a producción.
17 | 15 | 2.10 | TOTPV-92 | Fase de Pruebas Back-End CRUD | Pruebas de CRUD del Back-End | No relacionado a un requerimiento específico | Desarrollo del Sistema Back-End | Pruebas de integración de las operaciones CRUD en el sistema backend.
18 |  | 3 | TOTPV-124 | Integración del Back-End | Épica: Integración del Back-End | No relacionado a un requerimiento específico | Épica | Entregable principal que incluye la integración del back-end con otros módulos del sistema.
19 | 16 | 3.1 | TOTPV-128 | Crear Servicios de Back-End en Sistema TOTEM | Servicios del Back-End en Sistema TOTEM | No relacionado a un requerimiento específico | Integración del Back-End | Implementación de los servicios back-end en el Sistema TOTEM.
20 | 17 | 3.2 | TOTPV-115 | RF-F03: Implementación de un Sistema de Caché en el Frontend | Implementación de Caché para Sistema TOTEM | No relacionado a un requerimiento específico | Integración del Back-End | Implementación del sistema de caché para mejorar el rendimiento del Sistema TOTEM.
21 |  | 4 | TOTPV-69 | Modulo Colaboradores | Épica: Implementación del Módulo de Colaboradores | RF-T03: Visualización y Búsqueda de Colaboradores | Épica | Entregable principal que abarca la creación, diseño y funcionalidad del módulo de colaboradores.
22 | 18 | 4.1 | TOTPV-147 | Periodo de Diseño MockUps | Diseño de Mockups para Colaboradores | RF-T03: Visualización y Búsqueda de Colaboradores | Implementación del Módulo de Colaboradores | Diseño de mockups para el módulo de colaboradores.
23 | 19 | 4.2 | TOTPV-29 | RF-C01: Rediseño Responsivo de Colaboradores | Rediseño Responsivo de Colaboradores | RF-T03: Visualización y Búsqueda de Colaboradores | Implementación del Módulo de Colaboradores | Adaptación del módulo de colaboradores para ser responsivo en diferentes dispositivos.
24 | 20 | 4.3 | TOTPV-35 | RF-C02: Implementación de Categorías y Búsqueda de Docentes | Implementación de Búsqueda de Colaboradores | RF-T03: Visualización y Búsqueda de Colaboradores | Implementación del Módulo de Colaboradores | Implementación de la funcionalidad de búsqueda de colaboradores por categorías o nombre.
25 |  | 5 | TOTPV-125 | Modulo Colaboradores post integración | Épica: Módulo Colaboradores post Integración | RF-T03: Visualización y Búsqueda de Colaboradores | Épica | Entregable principal relacionado con la implementación y prueba del módulo de colaboradores post integración.
26 | 21 | 5.1 | TOTPV-121 | Implementación post Integración | Implementación del Módulo Colaboradores post Integración | RF-T03: Visualización y Búsqueda de Colaboradores | Módulo Colaboradores post Integración | Implementación del módulo de colaboradores tras la fase de integración con otros sistemas.
27 | 22 | 5.2 | TOTPV-98 | Fase de Pruebas Colaboradores | Pruebas del Módulo Colaboradores | RF-T03: Visualización y Búsqueda de Colaboradores | Módulo Colaboradores post Integración | Fase de pruebas del módulo de colaboradores para asegurar su correcta funcionalidad.
28 |  | 6 | TOTPV-68 | Modulo Preguntas Frecuentes | Épica: Implementación del Módulo de Preguntas Frecuentes | RF-T04: Visualización de Preguntas Frecuentes y Búsqueda por Palabras Clave | Épica | Entregable principal que abarca la creación, diseño y funcionalidad del módulo de preguntas frecuentes.
29 | 23 | 6.1 | TOTPV-148 | Periodo de Diseño MockUps | Diseño de Mockups para Preguntas Frecuentes | RF-T04: Visualización de Preguntas Frecuentes y Búsqueda por Palabras Clave | Implementación del Módulo de Preguntas Frecuentes | Diseño de mockups para el módulo de preguntas frecuentes.
30 | 24 | 6.2 | TOTPV-117 | RF-P02: Implementación de Búsqueda por Categoría o Palabra Clave | Implementación de Búsqueda en Preguntas Frecuentes | RF-T04: Visualización de Preguntas Frecuentes y Búsqueda por Palabras Clave | Implementación del Módulo de Preguntas Frecuentes | Implementación de la funcionalidad de búsqueda por palabra clave o categoría.
31 | 25 | 6.3 | TOTPV-50 | RF-P01: Rediseño Responsivo de Preguntas Frecuentes | Rediseño Responsivo de Preguntas Frecuentes | RF-T04: Visualización de Preguntas Frecuentes y Búsqueda por Palabras Clave | Implementación del Módulo de Preguntas Frecuentes | Adaptación del módulo de preguntas frecuentes para ser responsivo en diferentes dispositivos.
32 |  | 7 | TOTPV-126 | Modulo Preguntas Frecuentes post integración | Épica: Módulo de Preguntas Frecuentes post Integración | RF-T04: Visualización de Preguntas Frecuentes y Búsqueda por Palabras Clave | Épica | Entregable principal relacionado con la implementación y prueba del módulo de preguntas frecuentes post integración.
33 | 26 | 7.1 | TOTPV-122 | Implementación post Integración | Implementación del Módulo Preguntas Frecuentes post Integración | RF-T04: Visualización de Preguntas Frecuentes y Búsqueda por Palabras Clave | Módulo de Preguntas Frecuentes post Integración | Implementación del módulo de preguntas frecuentes tras la fase de integración con otros sistemas.
34 | 27 | 7.2 | TOTPV-99 | Fase de Pruebas Preguntas Frecuentes | Pruebas del Módulo de Preguntas Frecuentes | RF-T04: Visualización de Preguntas Frecuentes y Búsqueda por Palabras Clave | Módulo de Preguntas Frecuentes post Integración | Fase de pruebas del módulo de preguntas frecuentes para asegurar su correcta funcionalidad.
35 |  | 8 | TOTPV-89 | Modulo Información de Áreas | Épica: Implementación del Módulo de Información de Áreas | RF-T07: Visualización de Información de Áreas | Épica | Entregable principal que abarca la creación, diseño y funcionalidad del módulo de información de áreas.
36 | 28 | 8.1 | TOTPV-149 | Periodo de Diseño MockUps | Diseño de Mockups para Información de Áreas | RF-T07: Visualización de Información de Áreas | Implementación del Módulo de Información de Áreas | Diseño de mockups para el módulo de información de áreas.
37 | 29 | 8.2 | TOTPV-57 | RF-I01: Diseño Responsivo de Información de Áreas | Rediseño Responsivo de Información de Áreas | RF-T07: Visualización de Información de Áreas | Implementación del Módulo de Información de Áreas | Adaptación del módulo de información de áreas para ser responsivo en diferentes dispositivos.
38 | 30 | 8.3 | TOTPV-100 | RF-I02: Conexión a Colaboradores | Implementación de Conexión a Colaboradores en Información de Áreas | RF-T07: Visualización de Información de Áreas | Implementación del Módulo de Información de Áreas | Implementación de la funcionalidad que conecta la información de colaboradores al módulo de información de áreas.
39 | 31 | 8.4 | TOTPV-101 | RF-I03: Conexión a Preguntas Frecuentes | Implementación de Conexión a Preguntas Frecuentes en Información de Áreas | RF-T07: Visualización de Información de Áreas | Implementación del Módulo de Información de Áreas | Implementación de la funcionalidad que conecta la información de preguntas frecuentes al módulo de información de áreas.
40 |  | 9 | TOTPV-127 | Modulo de Informaciones de Áreas post integración | Épica: Módulo de Información de Áreas post Integración | RF-T07: Visualización de Información de Áreas | Épica | Entregable principal relacionado con la implementación y prueba del módulo de información de áreas post integración.
41 | 32 | 9.1 | TOTPV-123 | Implementación post Integración | Implementación del Módulo Información de Áreas post Integración | RF-T07: Visualización de Información de Áreas | Módulo de Información de Áreas post Integración | Implementación del módulo de información de áreas tras la fase de integración con otros sistemas.
42 | 33 | 9.2 | TOTPV-102 | Fase de Pruebas Información de Áreas | Pruebas del Módulo de Información de Áreas | RF-T07: Visualización de Información de Áreas | Módulo de Información de Áreas post Integración | Fase de pruebas del módulo de información de áreas para asegurar su correcta funcionalidad.
43 |  | 10 | TOTPV-152 | Preparación de Sistema Administrador | Épica: Preparación del Sistema Administrador | No relacionado a un requerimiento específico | Épica | Entregable principal que abarca la creación y preparación del sistema administrador.
44 | 34 | 10.1 | TOTPV-94 | RF-A01: Creación del Sistema Administrador | Creación del Sistema Administrador | No relacionado a un requerimiento específico | Preparación del Sistema Administrador | Implementación de la estructura base del sistema administrador.
45 | 35 | 10.2 | TOTPV-48 | RF-A02: Gestor de Usuarios | Implementación del Gestor de Usuarios | No relacionado a un requerimiento específico | Preparación del Sistema Administrador | Desarrollo del gestor de usuarios dentro del sistema administrador.
46 | 36 | 10.3 | TOTPV-49 | RF-A03: Gestión de Roles y Permisos | Implementación del Gestor de Roles y Permisos | No relacionado a un requerimiento específico | Preparación del Sistema Administrador | Desarrollo del sistema para la gestión de roles y permisos.
47 | 37 | 10.4 | TOTPV-154 | Apoyo en Tarea Preparación Sistema Administrador | Apoyo en Preparación del Sistema Administrador | No relacionado a un requerimiento específico | Preparación del Sistema Administrador | Asistencia y soporte en las tareas de preparación del sistema administrador.
48 |  | 11 | TOTPV-71 | Administrador | Épica: Implementación del Sistema Administrador | No relacionado a un requerimiento específico | Épica | Entregable principal relacionado con la implementación y pruebas del sistema administrador.
50 | 38 | 11.1 | TOTPV-75 | RF-A07: Gestor de Preguntas Frecuentes | Implementación del Gestor de Preguntas Frecuentes | No relacionado a un requerimiento específico | Implementación del Sistema Administrador | Desarrollo del gestor de preguntas frecuentes en el sistema administrador.
51 | 39 | 11.2 | TOTPV-76 | RF-A09: Integración de Excel para Gestión de Preguntas Frecuentes | Implementación de la Integración de Excel para Preguntas Frecuentes | No relacionado a un requerimiento específico | Implementación del Sistema Administrador | Implementación de la funcionalidad de carga masiva mediante Excel para preguntas frecuentes.
52 | 40 | 11.3 | TOTPV-19 | RF-A05: Gestor de Noticias Propias | Implementación del Gestor de Noticias | No relacionado a un requerimiento específico | Implementación del Sistema Administrador | Desarrollo del módulo para gestionar las noticias en el sistema administrador.
53 | 41 | 11.4 | TOTPV-54 | RF-A04: Dashboard de Monitoreo de Vistas por Módulos | Implementación del Dashboard de Monitoreo | No relacionado a un requerimiento específico | Implementación del Sistema Administrador | Desarrollo del dashboard que permitirá monitorear el uso de los módulos en el sistema.
49 | 42 | 11.5 | TOTPV-153 | Fase de Pruebas Sistema Administrador Persona 2 | Pruebas del Sistema Administrador | No relacionado a un requerimiento específico | Implementación del Sistema Administrador | Fase de pruebas para verificar el correcto funcionamiento del sistema administrador.
54 | 43 | 11.6 | TOTPV-73 | RF-A08: Gestor de Colaboradores | Implementación del Gestor de Colaboradores | No relacionado a un requerimiento específico | Implementación del Sistema Administrador | Desarrollo del gestor de colaboradores en el sistema administrador.
55 | 44 | 11.7 | TOTPV-72 | RF-A10: Gestor de Imágenes y Archivos Excel de Colaboradores | Implementación del Gestor de Imágenes para Colaboradores | No relacionado a un requerimiento específico | Implementación del Sistema Administrador | Implementación del gestor de imágenes y carga masiva de colaboradores mediante Excel.
56 | 45 | 11.8 | TOTPV-61 | RF-A06: Gestor de Información de Áreas | Implementación del Gestor de Información de Áreas | No relacionado a un requerimiento específico | Implementación del Sistema Administrador | Desarrollo del gestor de información de áreas en el sistema administrador.
57 | 46 | 11.9 | TOTPV-45 | RF-A12: Gestor de Mapas | Implementación del Gestor de Mapas | No relacionado a un requerimiento específico | Implementación del Sistema Administrador | Desarrollo del gestor de mapas dentro del sistema administrador.
58 | 47 | 11.10 | TOTPV-44 | RF-A11: Gestor de Puntos de Interés en Mapas | Implementación del Gestor de Puntos de Interés en Mapas | No relacionado a un requerimiento específico | Implementación del Sistema Administrador | Desarrollo de la funcionalidad para gestionar los puntos de interés en los mapas del sistema administrador.
59 | 48 | 11.11 | TOTPV-95 | Fase de Pruebas Sistema Administrador Persona 2 | Pruebas del Sistema Administrador | No relacionado a un requerimiento específico | Implementación del Sistema Administrador | Segunda fase de pruebas del sistema administrador, posterior a la integración completa.
60 |  | 12 | TOTPV-67 | Modulo Pagina de Inicio y Noticias | Épica: Implementación del Módulo de Página de Inicio y Noticias | RF-T01: Visualización de la Página de Inicio | Épica | Entregable principal que abarca la creación, diseño y funcionalidad de la página de inicio y noticias.
61 | 49 | 12.1 | TOTPV-151 | Periodo de Diseño MockUps | Diseño de Mockups para Página de Inicio | RF-T01: Visualización de la Página de Inicio | Implementación del Módulo de Página de Inicio y Noticias | Diseño de mockups para la página de inicio y noticias.
62 | 50 | 12.2 | TOTPV-12 | RF-H01: Rediseño y Adaptación de la Vista Responsiva Home | Rediseño Responsivo de la Página de Inicio | RF-T01: Visualización de la Página de Inicio | Implementación del Módulo de Página de Inicio y Noticias | Adaptación de la página de inicio para ser responsiva en diferentes dispositivos.
63 | 51 | 12.3 | TOTPV-16 | RF-H02: Modificación de Pie de Página | Implementación de la Modificación del Pie de Página | RF-T02: Visualización de Noticias | Implementación del Módulo de Página de Inicio y Noticias | Modificación del pie de página para incluir información de contacto y redes sociales.
64 | 52 | 12.4 | TOTPV-18 | RF-H04: Noticias Propias | Implementación de Noticias Propias | RF-T02: Visualización de Noticias | Implementación del Módulo de Página de Inicio y Noticias | Implementación del sistema para gestionar las noticias propias de la institución.
65 | 53 | 12.5 | TOTPV-14 | RF-H03: Integración de Instagram API | Implementación de Integración de Instagram API | RF-T02: Visualización de Noticias | Implementación del Módulo de Página de Inicio y Noticias | Implementación de la integración de Instagram para mostrar contenido en la página de inicio.
66 | 54 | 12.6 | TOTPV-103 | Fase de Pruebas HOME | Pruebas de la Página de Inicio | No relacionado a un requerimiento específico | Implementación del Módulo de Página de Inicio y Noticias | Fase de pruebas para asegurar la correcta funcionalidad de la página de inicio.
67 |  | 13 | TOTPV-90 | Modulo Mapas | Épica: Implementación del Módulo de Mapas | No relacionado a un requerimiento específico | Épica | Entregable principal que abarca la creación, diseño y funcionalidad del módulo de mapas interactivos.
68 | 55 | 13.1 | TOTPV-150 | Periodo de Diseño MockUps | Diseño de Mockups para el Módulo de Mapas | No relacionado a un requerimiento específico | Implementación del Módulo de Mapas | Diseño de mockups para el módulo de mapas interactivos.
69 | 56 | 13.2 | TOTPV-41 | RF-M01: Mejora de la Visualización y Responsividad del Mapa | Implementación de la Mejora de Visualización del Mapa | No relacionado a un requerimiento específico | Implementación del Módulo de Mapas | Mejora y adaptación responsiva del mapa interactivo en diferentes dispositivos.
70 | 57 | 13.3 | TOTPV-42 | RF-M02: Visualización de Puntos de Interés en el Mapa | Implementación de Puntos de Interés en el Mapa | No relacionado a un requerimiento específico | Implementación del Módulo de Mapas | Implementación de la funcionalidad de visualización de puntos de interés en el mapa interactivo.
71 | 58 | 13.4 | TOTPV-43 | RF-M03: Buscador de Salas y Puntos de Interés | Implementación del Buscador de Salas y Puntos de Interés | No relacionado a un requerimiento específico | Implementación del Módulo de Mapas | Implementación del sistema de búsqueda para localizar salas y puntos de interés en el mapa.
72 | 59 | 13.5 | TOTPV-104 | Fase de Pruebas Mapas | Pruebas del Módulo de Mapas | No relacionado a un requerimiento específico | Implementación del Módulo de Mapas | Fase de pruebas para asegurar la correcta funcionalidad del mapa interactivo.

## Entregables
N° | Entregable | Descripción | Módulos/Componentes Asociados
1 | Base de Datos | Diseño y configuración de la base de datos relacional para almacenar la información necesaria para los módulos del Sistema Totem y Sistema Administrador, asegurando integridad, respaldo automático y seguridad. | Sistema Totem, Sistema Administrador
2 | Back-End | Implementación del sistema Back-End que conectará la base de datos con los diferentes módulos del Sistema Totem y Sistema Administrador, asegurando la lógica de negocio, seguridad y soporte de grandes volúmenes de datos. | Sistema Totem, Sistema Administrador
3 | Sistema Administrador | Desarrollo del sistema que permitirá a los administradores gestionar usuarios, roles, permisos y contenidos, así como generar estadísticas y reportes de uso en tiempo real. | Sistema Administrador, incluye la gestión de módulos y usuarios
4 | Módulo Home | Página de inicio del Sistema Totem con integración de noticias institucionales y redes sociales (Instagram API), diseñada para ser completamente responsiva y accesible en dispositivos físicos, móviles y computadoras. | Sistema Totem, RF-T01: Visualización de la Página de Inicio, RF-T02: Visualización de Noticias
5 | Módulo de Noticias | Sistema de visualización y gestión de noticias en la página de inicio del Sistema Totem, permitiendo mostrar noticias institucionales y de redes sociales, con soporte para QR para facilitar la interacción en Tótems físicos. | Sistema Totem, RF-T02: Visualización de Noticias
6 | Módulo de Colaboradores | Módulo para la búsqueda y visualización de colaboradores, con filtro por área y nombre, y la posibilidad de actualizar los datos de colaboradores desde el sistema administrador. | Sistema Totem, RF-T03: Visualización y Búsqueda de Colaboradores
7 | Módulo de Preguntas Frecuentes | Sistema que permite a los estudiantes acceder a preguntas frecuentes organizadas por categorías o palabras clave, gestionado desde el sistema administrador con soporte para carga masiva de preguntas mediante archivos Excel. | Sistema Totem, RF-T04: Visualización de Preguntas Frecuentes y Búsqueda por Palabras Clave
8 | Módulo de Mapas | Desarrollo de un mapa interactivo que permitirá la visualización del campus, puntos de interés (aulas, oficinas, laboratorios), y la búsqueda de salas y otros espacios a través de un sistema de búsqueda intuitivo. | RF-T05: Visualización del Mapa Interactivo y RF-T06: Visualización de Puntos de Interés
9 | Módulo de Información de Áreas | Página detallada por área que incluye información de servicios, preguntas frecuentes y colaboradores relacionados con cada área, accesible desde el Sistema Totem y gestionado desde el Sistema Administrador. | RF-A06: Gestión de Información de Áreas
10 | Dashboard de Estadísticas | Herramienta en el sistema administrador que muestra estadísticas de uso en tiempo real de los diferentes módulos, permitiendo la generación de informes y reportes en formato PDF o Excel. | Sistema Administrador, RF-A08: Dashboard de Monitoreo de Vistas por Módulos

## Trazabilidad
ID Requisito | Título del Requisito | Entregable Vinculado
RF-T01 | Visualización de la Página de Inicio | Módulo Home
RF-T02 | Visualización de Noticias | Módulo de Noticias
RF-T03 | Visualización y Búsqueda de Colaboradores | Módulo de Colaboradores
RF-T04 | Visualización de Preguntas Frecuentes y Búsqueda por Palabras Clave | Módulo de Preguntas Frecuentes
RF-T05 | Visualización del Mapa Interactivo | Módulo de Mapas
RF-T06 | Visualización de Puntos de Interés | Módulo de Mapas
RF-T07 | Visualización de Información de Áreas | Módulo de Información de Áreas
RF-A01 | Gestión de Noticias | Sistema Administrador
RF-A02 | Gestión de Colaboradores | Sistema Administrador
RF-A03 | Carga y Descarga Masiva de Colaboradores e Imágenes | Sistema Administrador
RF-A04 | Gestión de Preguntas Frecuentes | Sistema Administrador
RF-A05 | Carga y Descarga Masiva de Preguntas Frecuentes | Sistema Administrador
RF-A06 | Gestión de Información de Áreas | Sistema Administrador
RF-A07 | Gestión de Puntos de Interés en el Mapa | Sistema Administrador
RF-A08 | Cambio de Fondo del Mapa | Sistema Administrador
RF-A09 | Gestión de Usuarios y Roles | Sistema Administrador
RF-A10 | Dashboard de Monitoreo | Dashboard de Estadísticas